ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.02.2025 г.  № 72

г. Печоры

Об организации работы по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, а также находящимся в зоне риска по снижению образовательных результатов обучающихся в Печорском муниципальном округе 2024/2025 учебном году

# В соответствии с приказом Комитета по образованию Псковской области от 27.12.2024 № ОБ-ОРД-2024-1530 «Об утверждении списка образовательных организаций Псковской области с низкими образовательными результатами, рисковых школ», в  целях оказания адресной помощи МБОУ «Лавровская гимназия» и МБОУ «Паниковская основная общеобразовательная школа» - школам с низкими образовательными результатами и МБОУ «Киршинская средняя общеобразовательная школа», филиал МБОУ "Печорская гимназия" "Бельская основная общеобразовательная школа" -школ, находящихся в зоне риска по снижению образовательных результатов обучающихся (далее рисковых школ) по итогам оценочных процедур 2024 года, а также профилактики учебной неуспешности во всех общеобразовательных организациях Печорского муниципального округа в  2024/2025 учебном году, Администрация Печорского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по сопровождению школ, имеющих низкие образовательные результаты, школ с рисками снижения образовательных результатов («рисковые школы») в Печорском муниципальном округе в 2024/ 2025 учебном году (далее - МДК).

2.   Назначить муниципальным координатором по обеспечению реализации Плана-графика мероприятий консультанта Управления образования Администрации Печорского муниципального округа муниципальным – Файзулину Е.Г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Печорского муниципального округа Терентьеву О.В.

Глава Печорского муниципального округа                                         В.А.Зайцев

Верно

Управляющий делами                                                            А.Л. Мирошниченко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Печорского муниципального округа

от 07.02.2025 г. №72

План-график мероприятий (Дорожная карта)

по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, а также находящимся в зоне риска 
по снижению образовательных результатов обучающихся в 2024/2025 учебном году.

| № п/п | Описание мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация функций муниципальных координаторов по организации сопровождения школ по переходу в эффективный режим работы | До 10.02.2025 | Управление образования | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального оператора с муниципалитетами |
| 2 | Формирование муниципального плана-графика мероприятий по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами, находящихся в зоне риска по снижению образовательных результатов | До 10.02.2025 | Управление образования | Выстроена единая функциональная модель сопровождения школ по переходу в эффективный режим работы |
| 3 | Направление в школы с рисковым профилем информационного письма с предложением о прохождении диагностики профессиональных дефицитов управленческих команд и педагогов | до 10 февраля 2025 | Комитет ПОИПКРО Управление образования | Согласован со школами график проведения диагностики |
|  | Организационно-методическое сопровождение участников диагностики профессиональных дефицитов управленческих команд и педагогов | в течение года | ПОИПКРО РЦИТ | Проведена диагностика профессиональных дефицитов управленческих команд и педагогов |
| 4 | Разработка программ однодневных мероприятий практической направленности для образовательных выездов в школы с рисковым профилем | не позднее 20.02.2025 | ПОИПКРО Комитет ЦОКО | Разработаны однодневные мероприятия практической направленности |
| 5 | Проведение вебинаров в режиме ВКС с руководителями МОУО по вопросам организации выездных мероприятий | март, сентябрь 2025 | ПОИПКРО Комитет ЦОКО Управление образования | Поданы заявки на проведение выездных мероприятий от Управления образования |
| 6 | Привлечение специалистов ПОИПКРО, Комитета, ЦОКО и др. для проведения выездных мероприятий | март, сентябрь 2025 | ПОИПКРО ЦНППМ | Организованы выездные мероприятия |
| 7 | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагога, руководителя/ заместителя руководителя, направленных на устранение профессиональных дефицитов | март-ноябрь 2025 | ПОИПКРО ЦНППМ | Организована индивидуальная адресная поддержка |
| 8 | Формирование перечня программ по запросам на разработку и реализацию программ повышения квалификации управленческих команд ОО и педагогов на основе оценки дефицито | постоянно | ПОИПКРО ЦНППМ | Реализован комплекс мероприятий системы комплексной методической поддержки |
| 9 | Организация работы в соответствии с учебным планом ПОИПКРО по повышению квалификации управленческих кадров школ, имеющих рисковый профиль | постоянно | ПОИПКРО ЦНППМ | Реализован комплекс мероприятий системы комплексной методической поддержки школ, имеющих рисковый профиль по образовательным результатам обучающихся |
| 10 | Организация работы в соответствии с учебным планом ПОИПКРО по повышению квалификации педагогов школ, имеющих рисковый профиль | январь-декабрь 2025 | ПОИПКРО ЦНППМ | Реализован комплекс мероприятий системы комплексной методической поддержки школ, имеющих рисковый профиль по образовательным |
| 11 | Анализ выполнения региональных мероприятий оказания адресной поддержки школам, имеющим рисковый профиль по образовательным результатам обучающихся | декабрь 2025, июнь 2025 | ПОИПКРО | Обеспечен промежуточный контроль оказания адресной поддержки школам, имеющим рисковый профиль по образовательным результатам обучающихся. |
| 12 | Предоставление результатов реализации комплекса мероприятий по оказанию методической помощи школам, находящимися в зоне риска по снижению образовательных результатов | до 15 декабря 2025 | Комитет ПОИПКРО ЦОКО Управление образования | Обеспечен анализ качества оказания адресной поддержки школам, имеющим рисковый профиль по образовательным результатам обучающихся. |
| 13 | Информационное сопровождение школ, имеющих рисковый профиль по образовательным результатам обучающихся | постоянно | Комитет ЦОКО ПОИПКРО Управление образование | Обеспечено информирование о планируемых мероприятиях для школ, имеющих рисковый профиль по образовательным результатам обучающихся, на сайтах КОПО, ПОИПКРО, ЦОКО |